## 0. README
FRESH MARKET 2026 — PLAN MARKETINGOWY · INSTRUKCJA
Cel pliku | Plan marketingowy dla zespołu marketingu Fresh Market 2026 — od startu kampanii (W1 = 30.03.2026) do eventu (24.09.2026) i wrap-up (W21).
Struktura arkuszy | 1. Przeglad — cele i fakty. 2. Odbiorcy — segmenty i komunikaty. 3. Harmonogram — tydzień po tygodniu. 4. Kanaly — taktyki per kanał. 5. Budzet — koszty + przychód sponsorów. 6. Tresci — content plan. 7. Zadania — lista Arthur (solo). 8. KPI — tracker tygodniowy.
Jak edytować | Komórki z niebieską czcionką = INPUT. Czarna czcionka = FORMUŁA (nie nadpisuj). Zielone tło = subtotal. Filtr dostępny w nagłówkach (auto-filter).
Tydzień bieżący | Arkusz 3 (Harmonogram) automatycznie zaznacza żółtym aktualny tydzień (na dzień 20.04.2026 — W4).
Co robić co tydzień | Poniedziałek: zaplanuj 3 rzeczy z arkusza 7. Codziennie: publikacja w LinkedIn (wg arkusza 6). Piątek: zaktualizuj KPI (arkusz 8).
Zasady komunikacji | NIE obiecuj konkretnej listy sieci przed połową września. NIE kieruj zimnego ruchu na homepage freshmarket.eu — używaj /pl/registration. Early Bird tylko do 31.07.2026.
Źródła danych | Dokument pakietów sponsorskich (Opis Pakietów sponsorskich), szablon LinkedIn 20 lat, audyt GA4, wnioski z konsultacji FM26 (ChatGPT).
Data eventu | 24 września 2026 (czwartek) — nie zmieniać bez uzgodnienia.

## 1. Przeglad
FRESH MARKET 2026 — PLAN MARKETINGOWY
20. edycja · Event: 24 września 2026 · Format 1-dniowy B2B
KLUCZOWE FAKTY
Data eventu | 24 września 2026 (czwartek)
Lokalizacja | Warszawa (uzupełnić miejsce)
Format | 1 dzień, spotkania B2B: sieci handlowe, dystrybutorzy, importerzy
Skala (historycznie) | ok. 200–220 firm, ok. 350 osób, ok. 20–27 sieci, ok. 20 dystrybutorów
Early Bird | do 31.07.2026 włącznie
Rodzaje biletu | STANDARD (networking + Speed Dating po 16:00) · BUSINESS (matchmaking + do 5 spotkań 1:1, priorytet)
Pakiety sponsorskie | Sponsor Eventu 4 250 € · Sponsor Business Meetings 4 500 € · Sponsor Generalny 8 000 €
Landing do kampanii (PL) | freshmarket.eu/pl/registration
Landing do kampanii (EN) | freshmarket.eu/registration
UWAGA — homepage | freshmarket.eu dziś mówi 'Nowa strona wkrótce' — NIE kierować zimnego ruchu
Zespół marketingu | Arthur (solo); wsparcie AI: ChatGPT, Claude, Cowork, Gemini
Baza mailingowa | ok. 6 000 firm (branża fresh produce)
Konto LinkedIn FM | ok. 2 100 obserwujących (kanał #1 dla sprzedaży udziału)
Seria content | 20 lat Fresh Market – Historia Wystawców (ok. 40 grafik archiwalnych)
CELE MARKETINGOWE (do 24.09.2026)
# | Cel | Miara (KPI) | Target | Stan na dziś | Luka do targetu
1 | Rejestracje uczestników | Liczba zarejestrowanych uczestników | 350 | 0 | 350
2 | Firmy uczestniczące | Liczba firm (wystawcy + odwiedzający) | 220 | 0 | 220
3 | Sieci handlowe potwierdzone | Liczba sieci handlowych | 25 | 0 | 25
4 | Dystrybutorzy potwierdzeni | Liczba dystrybutorów | 20 | 0 | 20
5 | Sponsorzy zakontraktowani | Liczba pakietów (Event/BM/Generalny) | 6 | 0 | 6
6 | Bilety Business sprzedane przed Early Bird | Liczba biletów Business do 31.07 | 120 | 0 | 120
7 | Zasięg LinkedIn (organic+ads) | Impresje organiczne + płatne (łącznie) | 250000 | 0 | 250000
8 | Baza leadów | Nowe leady w CRM | 600 | 0 | 600

## 2. Odbiorcy
GRUPY DOCELOWE — SEGMENTACJA I KOMUNIKATY
Segment | Opis | Kanał priorytet 1 | Kanał priorytet 2 | Kluczowy komunikat (PL) | Oczekiwana akcja
Sieci handlowe (Retail) | Kupcy kategorii fresh produce, Head of Buying, Category Manager w sieciach PL + CE | Mailing 1:1 + telefon | LinkedIn InMail | Zaproś kupców na 1 dzień spotkań B2B z dostawcami — matchmaking w Fresh Market 2026. | Potwierdzenie obecności + zgłoszenie kupców
Dostawcy owoce/warzywa | Producenci, packhousy, eksporterzy, grupy producenckie (PL + Europa) | LinkedIn + e-mail | Google Ads retargeting | Spotkaj kupców z 25 sieci w 1 dzień. Early Bird do 31.07. | Rejestracja BUSINESS (z matchmakingiem)
Dystrybutorzy / importerzy | Hurtownie, importerzy, dystrybutorzy w kanale HoReCa i retail | Mailing z historii + LinkedIn | Newsletter branżowy | Poznaj nowych kontraktorów i poszerz portfolio marek. | Rejestracja STANDARD lub BUSINESS
Kwiaciarstwo / rośliny ozdobne | Importerzy kwiatów, producenci, sieci kwiatowe | E-mail z bazy + LinkedIn | Partnerzy branżowi | Jedyne miejsce w Polsce, gdzie retail + flora spotyka się w jednym dniu. | Rejestracja STANDARD
Potencjalni sponsorzy | Dotychczasowi sponsorzy + TOP 50 firm w bazie | Mailing 1:1 + telefon | Spotkanie prezentacyjne | Pakiet sponsorski = widoczność u 6 000 firm + spotkania z kupcami. | Podpisanie umowy sponsorskiej
Media branżowe | Portale, magazyny, blogerzy branży fresh produce | Bezpośredni kontakt PR | Newsletter eventu | 20. edycja Fresh Market — największe B2B owoców i warzyw w CE. | Patronat medialny / artykuł
Byli wystawcy (alumni) | Firmy z bazy, które kiedyś już były na Fresh Market | Osobny mailing 'Wracamy po 20 latach' | LinkedIn tagi | Pamiętasz, jak zaczynaliśmy? Dołącz do jubileuszowej 20. edycji. | Rejestracja BUSINESS + udział w serii 20 lat

## 3. Harmonogram
HARMONOGRAM TYGODNIOWY W1 → EVENT (24.09.2026)
Tydzień | Daty | Faza kampanii | LinkedIn | Google Ads | E-mailing | Seria 20 lat (grafiki) | PR / Sieci handlowe | Status
W1 | 30.03 – 05.04.2026 | Start kampanii — otwarcie rejestracji | Post #1: 'Rejestracja FM2026 otwarta' + Early Bird CTA | Uruchomienie retargetingu (freshmarket.eu → /registration) | Wysyłka #1 do bazy 6k: 'Zapraszamy na 20. edycję' | Master template 1080×1350 (Photoshop) | Draft zaproszeń dla TOP 25 sieci | Zamknięte
W2 | 06.04 – 12.04.2026 | Wzmacnianie lejka | Post #2: Seria 20 lat — start (2008: Mega Fresh) | Optymalizacja kampanii + dodanie look-alike | Follow-up do otwierających mail #1 | 3 grafiki archiwalne (2008) | Pierwsze telefony do kupców (pilot) | Zamknięte
W3 | 13.04 – 19.04.2026 | Budowanie social proof | Post #3: Seria 20 lat (2009) + karuzela 'Dlaczego Business' | Kampania konwersji: bilet BUSINESS | Wysyłka #2: 'Jak działa matchmaking' (ticket BUSINESS) | 3 grafiki (2009) | Mailing 1:1 do 25 sieci (personalny) | Zamknięte
W4 | 20.04 – 26.04.2026 | Pierwsze potwierdzenia sieci (od W4 rytm co tydzień) | Post #4: Potwierdzenie sieci #1 (np. Biedronka) | Dodanie kampanii brandowej #FreshMarket2026 | Wysyłka #3: 'Kto już potwierdził' (lista sieci na dziś) | 3 grafiki (2010) | Follow-up do sieci + zgłoszenie kupców | W toku (aktualny tydzień)
W5 | 27.04 – 03.05.2026 | Potwierdzenia sieci #2 | Post #5: Potwierdzenie sieci + video insert | Kampania Q&A: 'Standard vs Business' | Wysyłka #4: Reminder Early Bird (czas limitowany) | 3 grafiki (2011) | Zaproszenia do kupców z zagranicy | Do zrobienia
W6 | 04.05 – 10.05.2026 | Potwierdzenia sieci #3 + rusza sprzedaż sponsorów | Post #6: Potwierdzenie + prezentacja pakietów sponsorskich | Kampania sponsorska (targeting: byli sponsorzy) | Wysyłka sponsorska do TOP 50 firm w bazie | 3 grafiki (2012) | Prezentacje 1:1 u potencjalnych sponsorów | Do zrobienia
W7 | 11.05 – 17.05.2026 | Potwierdzenia #4 + case study | Post #7: Case study: 'Dostawca X o kontrakcie po FM2024' | Retargeting uczestników FM2024/25 | Wysyłka: case study + link do rejestracji | 3 grafiki (2013) | Push do dystrybutorów (20+ celów) | Do zrobienia
W8 | 18.05 – 24.05.2026 | Potwierdzenia #5 + content educational | Post #8: Carousel 'Jak przygotować się do matchmakingu' | Skalowanie kampanii BUSINESS (+30%) | Wysyłka #5: 'Co zabrać na Fresh Market' | 3 grafiki (2014) | Mailing do kupców zagranicznych (DE, CZ, UA) | Do zrobienia
W9 | 25.05 – 31.05.2026 | Potwierdzenia #6 + social listening | Post #9: Potwierdzenie 2 sieci w 1 tygodniu | Test nowych kreacji (A/B) | Wysyłka: 'Ostatnie 4 tygodnie do Early Bird' | 3 grafiki (2015) | Telekonferencje z niezdecydowanymi sieciami | Do zrobienia
W10 | 01.06 – 07.06.2026 | Potwierdzenia #7 — sprint Early Bird | Post #10: Countdown Early Bird (15 dni) | Budżet Early Bird +50% (urgency) | Wysyłka: 'Early Bird kończy się 31.07' | 3 grafiki (2016) | Domykanie sponsorów Event (4250€) | Do zrobienia
W11 | 08.06 – 14.06.2026 | Potwierdzenia #8 — ostatni tydzień Early Bird | Post #11: Dzień po dniu (5 dni, 3 dni, 1 dzień) | Maksymalny push ostatniego tygodnia | Wysyłka #6: 'Early Bird kończy się za 7 dni' | 3 grafiki (2017) | Follow-up do zainteresowanych BUSINESS | Do zrobienia
W12 | 15.06 – 21.06.2026 | Post-Early Bird — nowa cena | Post #12: Podsumowanie Early Bird + 'rejestracja trwa' | Zmiana komunikatu: 'Rejestracja wciąż otwarta' | Wysyłka: 'Dziękujemy + kto jeszcze może dołączyć' | 3 grafiki (2018) | Analiza: kto z sieci jeszcze nie potwierdził | Do zrobienia
W13 | 22.06 – 28.06.2026 | Content-driven sierpień | Post #13: Temat merytoryczny (trendy fresh produce) | Obniżenie budżetu o 30% (sezon urlopowy) | Lekki newsletter branżowy (wiadomości z rynku) | 3 grafiki (2019) | Pauza — reszta urlopowa | Do zrobienia
W14 | 29.06 – 05.07.2026 | Powrót z urlopów — reaktywacja | Post #14: 'Wracamy z przerwy — 6 tygodni do FM' | Reaktywacja kampanii brandowej | Wysyłka: 'Co się zmieniło przez sierpień' | 3 grafiki (2020) | Ostateczne negocjacje z sieciami | Do zrobienia
W15 | 06.07 – 12.07.2026 | Final push — 5 tygodni do eventu | Post #15: Potwierdzenie sieci zagranicznej | Kampania 'Ostatnie miejsca Business' | Wysyłka #7: 'Zostało 5 tygodni — sprawdź listę sieci' | 3 grafiki (2021) | Finalizacja wszystkich pakietów sponsorskich | Do zrobienia
W16 | 13.07 – 19.07.2026 | Final push — 4 tygodnie | Post #16: Speed Dating reveal (co to jest) | Push na ticket STANDARD (networking) | Wysyłka: 'Speed Dating po 16:00' | 3 grafiki (2022) | Logistyka: potwierdzenia uczestnictwa kupców | Do zrobienia
W17 | 20.07 – 26.07.2026 | Final push — 3 tygodnie | Post #17: Agenda dnia eventu | Kampania 'Last call Business ticket' | Wysyłka #8: Agenda + lista potwierdzonych sieci (wersja 1) | 3 grafiki (2023) | Odprawa z kupcami + hotel logistyka | Do zrobienia
W18 | 27.07 – 02.08.2026 | Final push — 2 tygodnie | Post #18: Mapa stoisk + highlights sponsorów | Dynamic retargeting (porzuceni koszykowcy) | Wysyłka #9: 'Odbiór biletu + materiały' | 3 grafiki (2024) | Druk identyfikatorów, toreb, folderu | Do zrobienia
W19 | 03.08 – 09.08.2026 | Finalna lista sieci — tydzień przed | Post #19: PEŁNA lista sieci + countdown 7 dni | Maksymalny budżet ostatniego tygodnia | Wysyłka #10: Finalna lista sieci + logistyka | 3 grafiki (2025) + zapowiedź 2026 | Final briefing zespołu | Do zrobienia
W20 | 10.08 – 16.08.2026 | TYDZIEŃ EVENTU — 24.09.2026 | Posty live (stories, LinkedIn live), post-event reportaż | Stop kampanii rejestracyjnych, start 'thank you' | Wysyłka: 'Widzimy się jutro' + last minute info | Grafiki live z eventu (sesje) | OBSŁUGA EVENTU | Do zrobienia
W21 | 17.08 – 23.08.2026 | Post-event | Post #20: Podsumowanie, zdjęcia, podziękowania | Retargeting 'Nie byłeś? Zobacz co przegapiłeś' | Wysyłka: podziękowania + zaproszenie na FM2027 | 3 grafiki z samego eventu 2026 | NPS, zbieranie feedbacku od sieci | Do zrobienia
W22 | 24.08 – 30.08.2026 | Intensyfikacja — ostateczne potwierdzenia i logistyka | Post tygodnia + speed dating reveal | Kampania 'Last call' | Mailing: lista sieci + logistyka | 3 grafiki (rok z serii) | Domykanie sponsorów + kupcy zagranica | Do zrobienia
W23 | 31.08 – 06.09.2026 | Intensyfikacja — ostateczne potwierdzenia i logistyka | Post tygodnia + speed dating reveal | Kampania 'Last call' | Mailing: lista sieci + logistyka | 3 grafiki (rok z serii) | Domykanie sponsorów + kupcy zagranica | Do zrobienia
W24 | 07.09 – 13.09.2026 | Intensyfikacja — ostateczne potwierdzenia i logistyka | Post tygodnia + speed dating reveal | Kampania 'Last call' | Mailing: lista sieci + logistyka | 3 grafiki (rok z serii) | Domykanie sponsorów + kupcy zagranica | Do zrobienia
W25 | 14.09 – 20.09.2026 | Intensyfikacja — ostateczne potwierdzenia i logistyka | Post tygodnia + speed dating reveal | Kampania 'Last call' | Mailing: lista sieci + logistyka | 3 grafiki (rok z serii) | Domykanie sponsorów + kupcy zagranica | Do zrobienia
W26 | 21.09 – 27.09.2026 | Intensyfikacja — ostateczne potwierdzenia i logistyka | Post tygodnia + speed dating reveal | Kampania 'Last call' | Mailing: lista sieci + logistyka | 3 grafiki (rok z serii) | Domykanie sponsorów + kupcy zagranica | Do zrobienia

## 4. Kanaly
KANAŁY I KAMPANIE — TAKTYKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kanał | Cel główny | Format / Taktyka | Częstotliwość | Target segment | Budżet (€) | Właściciel | Główne KPI
LinkedIn — konto FM | Build-up + konwersja | Organic posts + karuzele + video | 3×/tydzień (pon/śr/pt) | Dostawcy + sieci + dystrybucja | 0 | Arthur | Zasięg, CTR na /registration
LinkedIn Ads | Konwersja na bilet Business | Single image + lead-gen forms | Ciągle W1–W20 | Dostawcy BUSINESS + sponsorzy | 4000 | Arthur | CPL, konwersje
Google Ads — Search | Zainteresowanie → rejestracja | Search na 'fresh market targi', 'fresh produce event' | Ciągle W1–W20 | Dostawcy dużych krajów CE | 2500 | Arthur | Kliknięcia, konwersje
Google Ads — Display retargeting | Odzyskanie porzuconych | Dynamic retargeting odwiedzających freshmarket.eu | Ciągle W1–W20 | Odwiedzający strony | 2000 | Arthur | Ponowne wejścia, konwersje
E-mailing do bazy (6 000 firm) | Rejestracja + awareness | Newsletter z CTA + podstrony: lista sieci, Early Bird | 10 wysyłek (W1–W20) | Cała baza branżowa | 400 | Arthur | Open rate, CTR, rejestracje
E-mailing 1:1 sieci handlowe | Potwierdzenie kupców | Personalizowane zaproszenia z propozycją spotkania | TOP 25 sieci: 3 razy (W3/W6/W12) | Head of Buying | 0 | Arthur | Potwierdzenia udziału
Seria '20 lat Fresh Market' | Storytelling + nostalgia | ~40 grafik archiwalnych (1080×1350 LinkedIn) | 2–3 grafiki/tydzień (W2–W19) | Dostawcy + alumni | 300 | Arthur | Engagement rate (like/share)
Portal fresh-market.pl | SEO + banner dla sponsorów | Artykuły zapowiedzi + banner sponsora generalnego | 2 artykuły/mies. + banner 200×300 px ciągły | Branża fresh produce | 0 | Arthur | Unikalni użytkownicy, kliknięcia
PR branżowy | Patronaty + artykuły | Bezpośredni kontakt z mediami (portalspozywczy.pl, Sad Nowoczesny, Hasło Ogrodnicze) | Wystarczy: W2 pitch, W10 update, W18 final | Media branżowe | 0 | Arthur | Liczba publikacji, wzmianki
Sprzedaż sponsorów | Zamknięcie 6 pakietów | Telefon + mail + spotkanie + prezentacja | Push W6–W11 (intensywny), follow-up do W17 | TOP 50 firm w bazie | 0 | Arthur | Liczba podpisanych umów
Materiały drukowane | Wspomaganie eventu | Folder FM2026, katalog, identyfikatory, torby, roll-ups | Produkcja W17–W19 | Wszyscy uczestnicy | 3500 | Arthur | Dostępność w dniu eventu
|  |  |  | SUMA (€) | 12700

## 5. Budzet
BUDŻET MARKETINGOWY — KAMPANIA DO EVENTU
Niebieskie komórki (kolor niebieski) = input; zmień wartości i reszta się przeliczy.
Kategoria | Pozycja | Komentarz | Szacunek (€) | % budżetu | Miesiąc realizacji
Reklama online | LinkedIn Ads | Konwersja na bilet Business + brand | 4000 | 21.62% | kwi-wrz
Reklama online | Google Ads Search | Zimny ruch — słowa kluczowe branżowe | 2500 | 13.51% | kwi-wrz
Reklama online | Google Ads Display (retargeting) | Dynamic retargeting freshmarket.eu | 2000 | 10.81% | kwi-wrz
E-mail marketing | Narzędzie do wysyłki (Mailerlite/Mailchimp) | Plan 6k kontaktów, ~10 wysyłek | 400 | 2.162% | kwi-wrz
Treści i kreacje | Seria 20 lat — produkcja | Skanowanie zdjęć, praca w Photoshop, copywriting | 300 | 1.622% | kwi-maj
Treści i kreacje | Wideo — wypowiedzi sieci | 2–3 krótkie wideo (kwiecień–czerwiec) | 800 | 4.324% | maj-cze
Treści i kreacje | Fotografia event (dzień eventu) | Fotograf + edycja | 700 | 3.784% | wrz
PR branżowy | Dystrybucja PR (opcjonalnie płatna) | Artykuły sponsorowane branżowe | 1200 | 6.486% | cze-sie
Materiały drukowane | Folder FM2026 (druk) | A5/A4, 350 egz. | 1500 | 8.108% | wrz
Materiały drukowane | Katalog FM2026/27 | Wersja drukowana + PDF | 1200 | 6.486% | wrz
Materiały drukowane | Identyfikatory + smycze | 350 osób | 400 | 2.162% | wrz
Materiały drukowane | Torby wydarzeniowe | 350 szt. z logo | 900 | 4.865% | sie
Materiały drukowane | Roll-upy + banery | Event + stoiska | 500 | 2.703% | wrz
Narzędzia / licencje | Subskrypcje AI (ChatGPT/Claude/Cowork) | Wsparcie operacyjne | 300 | 1.622% | kwi-wrz
Narzędzia / licencje | Planer / CRM (Notion, Airtable) | Zarządzanie kampanią | 100 | 0.5405% | kwi-wrz
Rezerwa | Budżet awaryjny (10%) | Na nieprzewidziane wydatki | 1700 | 9.189% | -
|  | SUMA | 18500 | 100%
PRZYCHÓD ZE SPONSORÓW (porównanie)
Pakiet | Cena (€) | Zakładana liczba | Przychód (€)
Sponsor Eventu | 4250 | 3 | 12750
Sponsor Business Meetings | 4500 | 2 | 9000
Sponsor Generalny | 8000 | 1 | 8000
|  | Razem przychód | 29750
|  | Netto (sponsorzy − budżet marketingu) | 11250

## 6. Tresci
PLAN TREŚCI I KREACJI — LINKEDIN + MAIL + GRAFIKI
Nr | Typ | Tytuł / Temat | Format | Tydzień publikacji | Status
1 | LinkedIn post | Rejestracja Fresh Market 2026 otwarta — Early Bird do 31.07 | Single image 1080×1350 | W1 | Draft
2 | LinkedIn carousel | Standard vs Business — co wybrać | Karuzela 5 slajdów | W2 | Pending
3 | LinkedIn post — seria | 2008 · Mega Fresh — 'Gdy rynek warzyw dopiero nabierał skali' | Single image 1080×1350 | W2 | Ready
4 | LinkedIn post — seria | 2008 · Tajfun — 'Gdy sałaty pakowane przyjechały z Włoch' | Single image 1080×1350 | W2 | Ready
5 | LinkedIn post | Dlaczego Fresh Market to nie są targi — 1 dzień B2B | Video 60s | W3 | Pending
6 | LinkedIn post — seria | 2009 · Cymes — 'Początki nowoczesnej logistyki świeżej' | Single image 1080×1350 | W3 | Pending
7 | E-mail #1 | Zapraszamy na 20. edycję Fresh Market | HTML newsletter | W1 | Draft
8 | E-mail #2 | Jak działa matchmaking — Business ticket | HTML newsletter | W3 | Pending
9 | E-mail #3 | Kto już potwierdził (lista na żywo) | HTML newsletter | W4 | Pending
10 | LinkedIn post | Potwierdzenie sieci #1 (np. Biedronka) | Single image + logo | W4 | Pending
11 | LinkedIn post — seria | 2010 · Agro-Paprix — 'Pierwsza międzynarodowa logistyka kwiatowa' | Single image 1080×1350 | W4 | Pending
12 | E-mail #4 | Reminder Early Bird — czas limitowany | HTML newsletter | W5 | Pending
13 | LinkedIn carousel | Pakiety sponsorskie — jedna strona | Karuzela 4 slajdy | W6 | Pending
14 | Mailing sponsorski | Pakiet sponsorski = widoczność u 6 000 firm | HTML + PDF pakiety | W6 | Pending
15 | LinkedIn post | Case study: kontrakt po FM2024 | Video 90s | W7 | Pending
16 | LinkedIn carousel | Jak przygotować się do matchmakingu (checklista) | Karuzela 6 slajdów | W8 | Pending
17 | E-mail #5 | Co zabrać na Fresh Market — praktyczny przewodnik | HTML newsletter | W8 | Pending
18 | LinkedIn post | Countdown Early Bird — 15 dni | Single image + countdown | W10 | Pending
19 | E-mail #6 | Early Bird kończy się za 7 dni | HTML newsletter | W11 | Pending
20 | LinkedIn post | Podsumowanie Early Bird — rejestracja wciąż otwarta | Single image | W12 | Pending
21 | LinkedIn post | Trendy fresh produce (artykuł merytoryczny) | Long-form text post | W13 | Pending
22 | LinkedIn post | Wracamy z urlopów — 6 tygodni do eventu | Single image | W14 | Pending
23 | E-mail #7 | Zostało 5 tygodni — sprawdź listę sieci | HTML newsletter | W15 | Pending
24 | LinkedIn post | Speed Dating reveal — co to i jak działa | Video 45s | W16 | Pending
25 | LinkedIn post | Agenda dnia eventu | Single image + infografika | W17 | Pending
26 | E-mail #8 | Agenda + wstępna lista sieci | HTML newsletter | W17 | Pending
27 | LinkedIn post | Mapa stoisk + highlight sponsorów | Single image | W18 | Pending
28 | E-mail #9 | Odbiór biletu + materiały na event | HTML newsletter | W18 | Pending
29 | LinkedIn post | PEŁNA lista sieci + countdown 7 dni | Single image | W19 | Pending
30 | E-mail #10 | Finalna lista sieci + logistyka | HTML newsletter | W19 | Pending
31 | LinkedIn live | Live z eventu (sesje, atmosfera) | LinkedIn live stream | W20 | Pending
32 | LinkedIn post — reportaż | Podsumowanie FM2026 — zdjęcia, podziękowania | Karuzela zdjęć + text | W21 | Pending

## 7. Zadania
ZADANIA ZESPOŁU — ARTHUR (SOLO) · LISTA 'JEDEN NA DZIŚ'
Zasada: max 3 rzeczy/tydzień. Jeśli coś jest na 'jutro' 3× z rzędu — usuń lub delegujemy do narzędzia AI.
# | Tydzień | Zadanie | Priorytet | Deadline | Status
1 | W1 | Ustawić kampanię Google Ads retargeting (piksel na /registration) | Wysoki | 05.04.2026 | Zamknięte
2 | W1 | Master template w Photoshop (1080×1350) | Wysoki | 05.04.2026 | Zamknięte
3 | W1 | Pierwsza wysyłka do bazy 6k | Wysoki | 05.04.2026 | Zamknięte
4 | W2-W4 | Produkcja pierwszej partii grafik 20 lat (12 sztuk: 2008-2011) | Wysoki | 26.04.2026 | W toku
5 | W3 | Mailing 1:1 do TOP 25 sieci handlowych | Krytyczny | 19.04.2026 | Zamknięte
6 | W4 | Pierwsza karuzela LinkedIn: Standard vs Business | Średni | 26.04.2026 | W toku
7 | W5 | Uruchomienie kampanii LinkedIn Ads (konwersja Business) | Wysoki | 03.05.2026 | Do zrobienia
8 | W6 | Pitch sponsorski do TOP 50 firm | Krytyczny | 10.05.2026 | Do zrobienia
9 | W6-W8 | Nagrania wideo: 2-3 wypowiedzi sieci/dostawców | Średni | 24.05.2026 | Do zrobienia
10 | W8 | Carousel 'Przygotuj się do matchmakingu' | Średni | 24.05.2026 | Do zrobienia
11 | W10 | Push Early Bird — countdown + budżet +50% | Krytyczny | 07.06.2026 | Do zrobienia
12 | W11 | Ostatni tydzień Early Bird — codzienny post | Krytyczny | 26.07.2026 | Do zrobienia
13 | W12 | Podsumowanie Early Bird + analiza lejka | Wysoki | 02.08.2026 | Do zrobienia
14 | W13 | PR branżowy — update do mediów | Średni | 09.08.2026 | Do zrobienia
15 | W15 | Negocjacje finalne z niepotwierdzonymi sieciami | Krytyczny | 23.08.2026 | Do zrobienia
16 | W17 | Zamówienie druku: folder, katalog, identyfikatory, torby | Krytyczny | 06.09.2026 | Do zrobienia
17 | W18 | Mapa stoisk — finalna | Wysoki | 13.09.2026 | Do zrobienia
18 | W19 | Generalna próba logistyki + briefing | Krytyczny | 20.09.2026 | Do zrobienia
19 | W20 | DZIEŃ EVENTU — 24.09.2026 | Krytyczny | 24.09.2026 | Do zrobienia
20 | W21 | Post-event: reportaż, podziękowania, NPS | Wysoki | 01.10.2026 | Do zrobienia

## 8. KPI
KPI TRACKER — TYGODNIOWY (W1 → W21)
Tydzień | Daty | Rejestracje STANDARD | Rejestracje BUSINESS | Sieci potwierdzone | Dystryb. potwierdzeni | Sponsorzy zamknięci | Zasięg LinkedIn
W1 | 30.03 – 05.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W2 | 06.04 – 12.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W3 | 13.04 – 19.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4 | 20.04 – 26.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W5 | 27.04 – 03.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W6 | 04.05 – 10.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W7 | 11.05 – 17.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W8 | 18.05 – 24.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W9 | 25.05 – 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W10 | 01.06 – 07.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W11 | 08.06 – 14.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W12 | 15.06 – 21.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W13 | 22.06 – 28.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W14 | 29.06 – 05.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W15 | 06.07 – 12.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W16 | 13.07 – 19.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W17 | 20.07 – 26.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W18 | 27.07 – 02.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W19 | 03.08 – 09.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W20 | 10.08 – 16.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W21 | 17.08 – 23.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W22 | 24.08 – 30.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W23 | 31.08 – 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W24 | 07.09 – 13.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W25 | 14.09 – 20.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W26 | 21.09 – 27.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA / MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TARGET (z Przeglądu) | 230 | 120 | 25 | 20 | 6 | 250000
| Realizacja | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%