PLAN SPRZEDAZY STOISK

Fresh Market 2026 · 20. edycja

24 wrzesnia 2026 · Warszawa · Exhibitors Hub

Wersja 1.1 · 29 kwietnia 2026 · Arthur Stasiak

# 1. Streszczenie zarządcze

Cel kampanii sprzedażowej stoisk: zakontraktować 60 stoisk (Built + Light) o łącznej wartości ok. 95 000 EUR do dnia 24.09.2026, z czego 25 stoisk premium (Built 6m²) i 35 stoisk Light.

Punkt wyjścia (29.04.2026): 85 aktywnych szans w Livespace (39 Zaproszenie + 44 Decyzje + 0 Finalizacja w procesie Fresh Market 2026), wsparte 5-letnią bazą historyczną: 160 deali z FM2023, 88 z FM2024, 155 z FM2025. 36 firm 'blisko zakupu' z poprzednich lat (>=6 notatek korespondencji) - z czego 14 brak obecnie w lejku FM2026 (kandydaci do natychmiastowej re-aktywacji).

Strategia: (1) Closing istniejącego lejka FM2026 - 6 deali z prob. >40% w S1-S2. (2) Re-aktywacja 14 firm 'blisko zakupu' z FM2023-2025 niewidocznych w obecnym lejku. (3) Reaktywacja FM2022 - mailing 'Wracamy po 20 latach' do 127 historycznych. (4) Account-based outreach do nowych segmentów - międzynarodowi, opakowania, agrotechnologia.

# 2. Punkt wyjścia (29.04.2026)

## 2.1. Lejek FM2026 - aktywne szanse

| Etap | Liczba | Sredni prob. | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaproszenie na FM26 | 39 | ~13% | Swiezo wprowadzone deale, 1 z wartoscia (Enza Zaden 2 600 EUR) |
| Decyzje | 44 | ~26% | Hot leady: Hazera 56%, Bayer 56%, Nowalijka 44%, Polish Garlic 44%, Yuksel 44% |
| Finalizacja | 0 | - | KRYTYCZNE: zero zamkniec od startu. Pierwszy priorytet kampanii. |

## 2.2. Pula prospektow w Livespace (poza lejkiem)

- Owoce warzywa (grupa): 10 826 firm - glowna pula ICP

- Fresh Market 2022 (alumni): 127 firm - najwyzsza oczekiwana konwersja

- Cold mail 2024: 1 491 - reaktywacja sekwencja maili

- Opakowania: 202 firm - dostawcy do producentow

- Uslugi dla rolnictwa: 176 - IT, traceability, cold chain

- Tagi miedzynarodowe (fruitlogistica2024, fruitattraction2021): ~200 firm

- Kwiaty + Soki NFC + Logistyka + Dystrybutor + Rynek hurtowy: ~135

# 3. Przeglad historii 5 lat (FM2022-FM2026)

Kluczowe ustalenie z analizy procesow Livespace za ostatnie 5 lat:

| Rok | Proces Livespace | Liczba deali | Sales rep | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM2022 | STOISKA FRESH MARKET 2022 kopia | 0 (pusty) | brak | Szablon nieuzywany - dane stoisk FM22 prawd. w Excel/Sheets |
| FM2023 | Fresh Market 2023 (+ FM2023 MICHALINA) | 160 | Jakub Goldy | Zamkniety |
| FM2024 | 2024 FRESH MARKET | 88 | Jakub Goldy | Zamkniety - mostly Przegrana |
| FM2025 | 2025 FRESH MARKET (tag #visitors2025) | 155 | Jagoda Knadel (usunieta) | Zamkniety |
| FM2026 | Fresh Market 2026 | 85 | Arthur + Oksana | AKTYWNY - kampania w toku |

## 3.1. Wnioski z historii

- Lacznie 488 deali w 5 lat (z czesciowymi nakladami) - znaczaca baza relacji

- Sprzedazowa ciaglosc relacyjna ZERWANA: 3 rozni sales-repi w 4 latach (Goldy, Knadel-usunieta, teraz Arthur). Przy wznawianiu kontaktu KONIECZNE odwolac sie do historii ('w 2024 rozmawialismy o stoisku')

- STOISKA jako proces nigdy nie byly trackowane oddzielnie - mieszane z buyer-invitations. Cel FM2026: prowadzic stoiska w osobnym procesie sprzedazowym

- FM2024 i FM2025 mialy duza skale (88+155=243 deale) ale niska konwersje na zamkniete - wszystko 'Przegrana'. Przyczyna: brak follow-up, zmiana sales-repow, slabe CRM hygiene

## 3.2. Top 36 firm 'blisko zakupu' w 5 lat

Definicja 'blisko zakupu': >=6 notatek/wpisow korespondencji w Livespace w jednym roku. Pelna lista w arkuszu Excel (zakladka '6. Historia 5 lat'). Top wybor:

| Firma | Notatki + rok | Status w FM2026 | Akcja |
| --- | --- | --- | --- |
| NNZ Sp. z o.o. (Anna Nowak) | 19 (FM2025) | Decyzje 28% | CLOSING - 19 notatek! |
| Halls International Ltd. (UK) | 14 (FM2025) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ pilnie |
| Damian Swiader (PHU) | 14 (FM2025+FM2023) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ pilnie |
| ANCI SAS (Borowiec, IT) | 13 (FM2024) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ pilnie |
| Schur Star Systems (DE, opakowania) | 20 (FM2025+FM2024) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ - opakowania |
| Famag E.M.Krzyzaniak (PL) | 16 (FM2024+FM2023) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ pilnie |
| Citronex I (Karolczak) | 16 (FM2024+FM2023) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ - kluczowy importer |
| Grupa Producentow Agros (PL) | 17 (FM2025+FM2023) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ pilnie |
| Fresh Inset | 13 (FM2025) | Decyzje 28% + Zaproszenie 11% | KONSOLIDUJ + closing |
| HAZERA Poland | 10 (FM2024) | Decyzje 56% | CLOSING NOW (HOT) |
| Yuksel Seeds (TR) | 9 (FM2024) | Decyzje 44% | CLOSING NOW (HOT) |
| Euro Pool System Poland | 14 (FM2024+FM2023) | Zaproszenie + Decyzje 28% | KONSOLIDUJ deale + closing |
| AZURA (MA, owoce) | 10 (FM2025) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ - gigant marokanski |
| Syngenta Polska | 11 (FM2025) | BRAK w lejku | RE-AKTYWUJ - duza agro-firma |

# 4. Segmentacja klientow (ICP)

11 segmentow podzielonych na 3 tiery wg priorytetu domkniecia. Pelna mapa w arkuszu Excel '1. Segmentacja'.

## Tier 1 - HOT (cel: domkniecie do 30.06.2026)

- Aktywne szanse Decyzje (44 firm, prob. 17-56%): closing calls, deadline 4-6 tygodni

- 14 firm 'blisko zakupu' z FM2023-2025 niewidocznych obecnie w lejku FM2026: Halls Intl, Damian Swiader, ANCI SAS, Schur Star, Famag, Citronex, Grupa Agros, AZURA, Syngenta, Mace Fruit, Llombart, dulcinealamancha, SAFTA, Gospodarstwo Ostrowit

- Historyczni wystawcy Fresh Market 2022 (127 firm): kampania 'Wracamy po 20 latach'

- Nasiona/hodowla (Bejo, Hazera, Bayer, Yuksel, Sakata, Rijk Zwaan, Enza Zaden): account-based, sponsor-pitch

## Tier 2 - WARM (cel: domkniecie do 31.07.2026 - Early Bird)

- Producenci owocow i warzyw PL (10 826): segmentowy mailing

- Aktywne szanse Zaproszenie (39 firm, prob. 0-22%): rozgrzanie, follow-up call

- Opakowania (202): outreach LinkedIn + e-mail

- Logistyka/cold chain (43): account-based

- IT/traceability/SaaS (12): demonstracja value

- Miedzynarodowi (200, fruitlogistica/fruitattraction): outreach EN

- Kwiaty/rosliny (68): kontekst Agro-Paprix 2010

## Tier 3 - COLD (cel: outreach do 31.08.2026)

- Cold mail 2024 (1 491 kontaktow): sekwencja 3-mailowa, retargeting LinkedIn

# 5. Targety i KPI

| Cel | Target | Deadline | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakontraktowane stoiska | 60 | 24.09.2026 | Built 25 + Light 35 |
| Stoiska przed Early Bird | 40 | 31.07.2026 | 66% celu |
| Wartosc przychodu (EUR) | 95 000 | 24.09.2026 | Avg ~1583 EUR/stoisko |
| Re-aktywacja 14 firm 'blisko zakupu' | 8 | 30.06.2026 | Z FM2023-2025 historii |
| Reaktywacja FM2022 alumni | 25 | 31.07.2026 | 20% z 127 historycznych |
| Miedzynarodowi wystawcy | 12 | 31.08.2026 | Z bazy ~200 EU |

Pelny tracker tygodniowy S1-S22 z liczba touchpointow, leadow, spotkan i zakontraktowanych stoisk - w arkuszu Excel '3. Targety i KPI'.

# 6. Harmonogram (S1-S22)

| Faza | Tygodnie | Cel |
| --- | --- | --- |
| F1: Closing HOT + re-aktywacja | S1-S2 | Closing 6 deali >40% z FM2026 + identyfikacja 14 firm 'blisko zakupu' z 5 lat + ich re-aktywacja |
| F2: Reaktywacja FM2022 | S2-S3 | Mailing 'Wracamy po 20 latach' do 127 historycznych + telefony do TOP 25 |
| F3: Miedzynarodowi | S4-S6 | Outreach EN do 200 firm + opakowania (202) + logistyka + IT |
| F4: Push midfunnel | S7-S9 | Glowny mailing do 10 826 producentow + closing wszystkich Decyzje >25% |
| F5: Early Bird sprint | S11-S13 | Domknac 40 stoisk przed 31.07 (Early Bird deadline) |
| F6: Drugie domykanie | S14-S18 | Sierpniowe re-pitch po Early Bird, wzmacnianie listy |
| F7: Final push | S19-S21 | Ostatnie 4 tygodnie - zamknij ostatnie stoiska + logistyka wystawcow |
| F8: EVENT | S22 | 24 wrzesnia 2026 - obsluga eventu |

# 7. Pierwsze 7 dni - checklist S1 (27.04 - 03.05.2026)

- Pn: Konsolidacja duplikatow w Livespace (TOROPAK x2, Fresh Inset x2, Bejo Zaden Poland x2, Euro Pool System x2, FRESH RETAIL PACKING x2, West Food x2, Paweko x2)

- Pn: Dopisac wartosc modelowa (Built 2000 EUR, Light 1300 EUR) do kazdego z 85 deali

- Wt: Closing calls do TOP 6 deali z prob. >40% (Hazera, Bayer, Nowalijka, Polish Garlic, Yuksel, Bejo) - cel: zamknij 2

- Sr: Sponsor pitch (Bejo, Hazera, Bayer, Yuksel, Rijk Zwaan) - propozycja stoiska premium + Sponsor Eventu (4 250 EUR)

- Cz: Re-aktywacja 14 firm 'blisko zakupu' z FM2023-2025: utworz nowe deale FM2026, wyslij personalizowany mail z odwolaniem do historii

- Pt: Telefon do 39 deali z etapu Zaproszenie (status check + propozycja)

- Weekend: Draft mailingu #1 'Wracamy po 20 latach' do 127 historycznych wystawcow (wysylka w S2)

Cel S1: zamknij 4 stoiska + dodaj 14 firm 'blisko zakupu' do FM2026 lejka + wystartuj reaktywacje FM2022.

# 8. Krytyczne ryzyka

- Brak czasu (solo) - max 3 zadania krytyczne/tydzien, automatyzacja AI

- Niska konwersja Decyzje->Wygrana - daily check Hot Leads w S1-S2

- Sezonowosc lipiec/sierpien - push przed urlopem (S11-S13)

- Brak ciaglosci relacyjnej (3 sales-repi w 4 lat) - WAZNE odwolac sie do historii przy kontakcie

- CRM hygiene - dopisac wartosc modelowa, konsolidowac duplikaty, prowadzic STOISKA jako osobny proces

# 9. Pliki zrodlowe

- FM2026_Plan_Sprzedazy_Stoisk.xlsx - operacyjne tabele (segmentacja, lejek, KPI, harmonogram, budzet, historia 5 lat)

- FM2026_Plan_Marketingowy.xlsx - szerszy plan marketingowy eventu

- Plan_kampanii_Wystawcy_FM2026.docx - specyfikacja Google Ads kampanii 'Wykup stoisko'

- FM2026_JakWspolpracowacZSieciami.docx - komplementarna strategia buyer-side

- Livespace - tablica Kanban FM2026 (processID 1571)

- Livespace - historia: FM2023 (1132), FM2024 (1297), FM2025 (1429)