## 0. Streszczenie
PLAN SPRZEDAŻY STOISK · FRESH MARKET 2026
20. edycja · 24 września 2026 (czwartek) · Warszawa · Exhibitors Hub
PUNKT WYJŚCIA (29.04.2026)
Źródło | Wartość | Jedn. | Komentarz
Aktywne szanse FM2026 w Livespace | 83 | szans | Lejek: Zaproszenie 39, Decyzje 44, Finalizacja 0
Historyczni wystawcy (grupa Fresh Market 2022) | 127 | firm | Reaktywacja kampanią 'Wracamy po 20 latach'
Baza ICP: producenci owoce/warzywa | 10826 | firm | Główna pula prospektów
Baza ICP: opakowania | 202 | firm | Adjacent ICP - dostawcy dla branży
Baza ICP: kwiaty/rośliny | 68 | firm | Sub-segment z historycznymi wystawcami
Baza ICP: usługi dla rolnictwa | 176 | firm | Tech, IT, traceability, cold chain
Baza ICP: dystrybutorzy + rynek hurtowy | 48 | firm | 24+24 - kanał B2B
Cold mail 2024 (do reaktywacji) | 1491 | kontaktów | Wcześniejsza kampania zimnego mailingu
Tagi międzynarodowe (Fruit Logistica/Attraction) | 200 | firm | fruitlogistica2024 + fruitattraction2021
CELE SPRZEDAŻOWE STOISK (do 24.09.2026)
Cel | Miara | Target | Stan dziś | Luka | Komentarz
Wystawcy potwierdzeni (suma stoisk) | Liczba firm z podpisaną umową stoiska | 60 | 0 | 60 | Built Stand 6m² + Light Stand 6m²
Stoiska Built (premium) | Built Stand 6m² | 25 | 0 | 25 | Wyższa cena, pełny montaż
Stoiska Light | Light Stand 6m² | 35 | 0 | 35 | Standardowa zabudowa
Wartość przychodu ze stoisk (EUR) | Sumaryczna wartość zakontraktowana | 95000 | 0 | 95000 | Średnio ~1583 EUR/stoisko
Konwersja lejka Zaproszenie→Wygrana | % szans, które przejdą do Finalizacji | 30 | 0 | 30 | Branżowy benchmark B2B 25-35%
Pierwsi early bookerzy (do 30.06) | Wystawcy potwierdzeni do końca czerwca | 20 | 0 | 20 | First Booked = Better Location
Reaktywacja historycznych wystawców | Firmy z grupy 'Fresh Market 2022' | 25 | 0 | 25 | Ze 127 historycznych - cel 20%
Nowi międzynarodowi wystawcy | Wystawcy spoza PL | 12 | 0 | 12 | EU + Mediterranean basin
Sponsorzy stoisk (premium) | Pakiety Sponsor Generalny + Eventu | 4 | 0 | 4 | Łączna wartość ~20k EUR

## 1. Segmentacja
SEGMENTACJA WYSTAWCÓW · ICP I PRIORYTETY
Tier 1 (HOT) — domknięcie do 30.06 · Tier 2 (WARM) — domknięcie do 31.07 (Early Bird) · Tier 3 (COLD) — outreach do 31.08
Segment ICP | Opis profilu | Tier | Univ. Livespace | Realny target stoisk | Priorytet kanału #1 | Priorytet kanału #2 | Komunikat kluczowy
Producenci owoców i warzyw (PL) | Sady, plantacje, packhousy, grupy producenckie z PL. Core ICP – największa pula. | Tier 2 | 10826 | 25 | E-mail 1:1 z bazy | LinkedIn organic + Ads | Pokaż się 25 sieciom handlowym w 1 dzień. Stoisko = lokalizacja przy strefie spotkań B2B.
Historyczni wystawcy Fresh Market | Firmy z grupy 'Fresh Market 2022' (127). Mają wspomnienie marki, najwyższa konwersja. | Tier 1 | 127 | 25 | Mailing 'Wracamy po 20 latach' | Personalny telefon | Jubileuszowa 20. edycja. Twoja firma była z nami. Dołącz ponownie do historii FM.
Aktywne szanse w Livespace (Decyzje) | 44 deale na etapie Decyzje (probability 17-56%). Najgorętszy segment. | Tier 1 | 44 | 18 | Telefon (closing call) | Spotkanie online + propozycja | Zarezerwuj stoisko w tym tygodniu – mapa wypełnia się od premium pozycji.
Aktywne szanse w Livespace (Zaproszenie) | 39 deali świeżo wprowadzonych (probability 0-22%). Wymaga rozgrzania. | Tier 2 | 39 | 8 | E-mail follow-up + telefon | LinkedIn InMail | FM2026 to 24 września. Przypominam o zaproszeniu na stoisko - czy zarezerwować Ci miejsce?
Producenci/dystrybutorzy kwiatów i roślin | Grupa 'Kwiaty' (68). Specjalna kategoria – kwiaciarstwo + rośliny ozdobne. | Tier 2 | 68 | 4 | E-mail z bazy | Targi branżowe (referrals) | Jedyne miejsce w PL, gdzie retail + flora spotyka się w 1 dniu (jak Agro-Paprix 2010).
Opakowania / packaging | Grupa 'Opakowania' (202). Strategiczny adjacent ICP – dostawcy do producentów. | Tier 2 | 202 | 6 | LinkedIn outreach | E-mailing skierowany | 350 osób z branży fresh, 60+ dostawców z potrzebami opakowań – Twój klient czeka.
Nasiona, hodowla, agrotechnologia | Bejo Zaden, Hazera, Yuksel, Sakata, Rijk Zwaan, Enza Zaden. Wielokrotni wystawcy. | Tier 1 | 30 | 6 | Account-based: telefon + spotkanie | LinkedIn personalizowany | Spotkasz producentów odbierających Twoje nasiona. Premium stoisko + branding całoroczny.
Logistyka / cold chain | Grupa 'logistyka' (19) + 'rynek hurtowy' (24). Lineage, IFCO, Aldetrans, Euro Pool. | Tier 2 | 43 | 4 | Telefon do account managera | LinkedIn | Logistyka świeża = serce branży. Twoi klienci są tutaj jeden dzień, jeden raz w roku.
IT / traceability / SaaS dla fresh | PIK Global, Harmoniz, Assecobs, Sinclair, Heliospectra. Fast-growing kategoria. | Tier 2 | 12 | 4 | LinkedIn + spersonalizowany e-mail | Webinar zaproszenie | 350 decydentów branży = Twój pipeline na 6 miesięcy.
Międzynarodowi (Mediterranean + EU) | Tagi fruitlogistica2024 + fruitattraction2021. ES, IT, GR, NL, FR, MD, TR. | Tier 2 | 200 | 8 | E-mail w EN + LinkedIn | Współpraca z PROCHILE/IME Project | Polska = rynek 38M konsumentów. 25 sieci PL/CEE w 1 dniu.
Cold mail 2024 (reaktywacja) | 1491 kontaktów z poprzedniej kampanii zimnego mailingu. Status nieznany. | Tier 3 | 1491 | 8 | Sekwencja e-mail (3 wysyłki) | Retargeting LinkedIn | Pamiętasz Fresh Market? Wracamy z jubileuszową 20. edycją - sprawdź agendę.
SUMA / cel łączny stoisk |  |  | 13082 | 116

## 2. Lejek Livespace
AKTYWNE SZANSE FM2026 W LIVESPACE · STAN NA 29.04.2026
Lejek 3-stopniowy: Zaproszenie na FM26 → Decyzje → Finalizacja. Cel: konwersja Zaproszenie→Wygrana 30%. | [5 empty] | Łącznie szans: 79
ID szansy | Firma | Etap | Probability % | Tier ICP | Akcja w 30 dni
16764 | RED PLANT Sp. z o.o. | Zaproszenie | 0 | Tier 2 | Telefon + e-mail offer
18270 | Euro Pool System Poland Sp. z o.o. | Zaproszenie | 0 | Tier 1 | Spotkanie - logistyka pooling
16757 | FRESH RETAIL PACKING Sp. z o.o. | Zaproszenie | 0 | Tier 1 | Pre-call + propozycja Built Stand
16755 | Heliospectra AB | Zaproszenie | 0 | Tier 2 | LinkedIn outreach EN
16752 | VEFI EUROPA Sp. z o.o. | Zaproszenie | 0 | Tier 2 | E-mail follow-up
17181 | Bejo Zaden Poland | Zaproszenie | 0 | Tier 1 | Telefon - returning sponsor
16884 | TERRA-PLANT Piotr Kaczmarczyk | Zaproszenie | 0 | Tier 2 | E-mail + przegląd oferty
17973 | (deal: nie bedzie) | Zaproszenie | 0 | - | Zamknąć jako Przegrana
17148 | Exquisite Fruits SL | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN + propozycja
17709 | WIKIFARMER | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Spotkanie online
17544 | LEGSAD Sp. z o.o. | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | Telefon do decydenta
18204 | Broś & Broś Sp. z o. o. | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail + agenda dnia
17511 | Moldova Fruct | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Współpraca z PROCHILE/Mołdowa
17346 | Enza Zaden (2 600 EUR) | Zaproszenie | 33 | Tier 1 | Closing call - sponsor candidate
18435 | AKSUN TARIMSAL | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN + zdj. stoisk
17445 | RO.GR.AN. S.r.l. | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN + agenda
18534 | FALCON Adrian Babiński | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Telefon
18402 | F.P.H.U NEWPOL Niewczas | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail + telefon
18436 | Larex Fruit Sp. z o.o. | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail + cennik
17874 | AGRO-WIT | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Telefon
17379 | Den Berk Délice | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN (BE)
16763 | Fresh Inset | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Spotkanie online
16687 | Paweko | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | Closing call
18600 | SAKATA SEED IBERICA | Zaproszenie | 11 | Tier 1 | Account-based outreach
18468 | Idealsad Sp.zo.o. | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail + agenda
18303 | Fresh Quality | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail follow-up
17775 | Rijk Zwaan Polska | Zaproszenie | 11 | Tier 1 | Telefon + sponsor pitch
17187 | Dimdiņi | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | E-mail EN (LV)
17188 | SILBO Sp. | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | Telefon
17907 | IFCO Systems Poland | Zaproszenie | 22 | Tier 1 | Spotkanie - returning
17280 | Arvanitakis Fruits (Fruiton) | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN (GR)
18006 | Aldetrans | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail + cennik
17314 | PIK Global | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | Spotkanie - tech
17412 | Poorthuis packaging | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN
17183 | Harmoniz | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | Spotkanie + demo
17185 | SanLucar | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail EN + branding
17940 | Zielono MicroGreens | Zaproszenie | 22 | Tier 2 | Telefon
18633 | Agri Gem Sp. z o. o. | Zaproszenie | 11 | Tier 2 | E-mail follow-up
17184 | Lineage Logistics | Decyzje | 22 | Tier 1 | Closing call - cold chain
16760 | F.H. Nowalijka P. Wychowałek | Decyzje | 44 | Tier 1 | Closing call (HOT)
16983 | PROCHILE | Decyzje | 33 | Tier 1 | Spotkanie + pakiet sponsor
16888 | NNZ Sp. z o.o. | Decyzje | 28 | Tier 2 | Telefon + propozycja
18336 | Alconsa Polska Nazinyan | Decyzje | 22 | Tier 2 | Closing call
17676 | P.W. KRZYŚ-MAR S.C. | Decyzje | 22 | Tier 2 | Telefon
18369 | FibriTech Sp. z o.o. | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
17214 | IME Project | Decyzje | 33 | Tier 2 | Spotkanie międzynar.
16887 | PELMA Grzegorczyk | Decyzje | 17 | Tier 2 | Telefon
6853 | G.P.O.i W. Polfarm Sp z.o.o | Decyzje | 33 | Tier 2 | Closing call
18171 | "KA-MAR" RUDZIŃSCY | Decyzje | 22 | Tier 2 | E-mail + cennik
6829 | HAZERA Poland Sp. z o.o. | Decyzje | 56 | Tier 1 | CLOSING CALL (HOT)
17247 | Bejo Zaden Poland | Decyzje | 17 | Tier 1 | Sponsor pitch
16761 | POLISH NATURAL GARLIC | Decyzje | 44 | Tier 1 | Closing call (HOT)
16729 | Bayer_Polska | Decyzje | 56 | Tier 1 | CLOSING CALL (HOT)
16759 | Fresh Inset | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
16753 | EuroVeg Kamil Krasoń | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
13622 | Paweko | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
18567 | Suncrops France | Decyzje | 28 | Tier 2 | E-mail EN + closing
17478 | Galillee | Decyzje | 17 | Tier 2 | E-mail EN
8237 | LubApple | Decyzje | 6 | Tier 2 | Reaktywacja
16723 | Redpack Packaging Machinery | Decyzje | 22 | Tier 2 | Closing call
16725 | AGJ s.c. Krajniak Michalak | Decyzje | 33 | Tier 2 | Closing call
18072 | Nature`s Produce Sp. z o.o. | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
16758 | FRESH RETAIL PACKING (2) | Decyzje | 22 | Tier 1 | Konsolidacja deali
17577 | Cristobal Meseguer | Decyzje | 28 | Tier 2 | E-mail EN (ES)
16852 | PHU AGRO PAPRIX | Decyzje | 17 | Tier 1 | HISTORYCZNY (2010)
16754 | MUSHROOM BUSINESS LLC | Decyzje | 17 | Tier 2 | Closing call
17742 | NIVA V. Kedyk Kiss my Hass | Decyzje | 33 | Tier 2 | Closing call
16720 | Yuksel Seeds | Decyzje | 44 | Tier 1 | Sponsor pitch
17808 | Dinopol | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
18501 | HAJDUK Pieczarki | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call
16889 | Assecobs | Decyzje | 28 | Tier 2 | Closing call IT
17610 | Abb Growers Netherlands | Decyzje | 17 | Tier 2 | E-mail EN (NL)
16762 | Sinclair® Fruit Labeling | Decyzje | 22 | Tier 2 | Closing call
18337 | Euro Pool System (2) | Decyzje | 28 | Tier 1 | Konsolidacja deali
16728 | TOROPAK | Decyzje | 33 | Tier 2 | Closing call
16727 | TOROPAK (duplikat) | Decyzje | 33 | Tier 2 | Konsolidacja
16719 | West Food Sp. z o.o. | Decyzje | 33 | Tier 2 | Closing call
16721 | West Food (duplikat) | Decyzje | 28 | Tier 2 | Konsolidacja
16756 | MOJO FRESH Sp. z o.o. | Decyzje | 6 | Tier 3 | Reaktywacja lub zamknięcie

## 3. Targety i KPI
TARGETY SPRZEDAŻOWE I KPI · LEJEK + TYGODNIOWY TRACKER
MODEL LEJKA
Etap lejka | Liczba | Konwersja % | Komentarz
Pula prospektów (universe) | 12000 | — | Owoce/warzywa 10826 + tagi międzynar. 200 + opakowania 202 + reszta
Top of funnel (rozgrzane kontakty) | 1500 | 12.5 | Cold mail 2024 1491 + sezon ogłoszeń
MQL (Marketing Qualified Leads) | 400 | 26.7 | Otwarcie maila + klik /exhibitors
SQL (Sales Qualified Leads = Zaproszenie) | 200 | 50 | Wysłana propozycja stoiska + odpowiedź
Decyzje (rozmowa o ofercie) | 100 | 50 | Negocjacja warunków, lokalizacji, terminów
Wygrane (umowa + płatność) | 60 | 60 | 60 stoisk = cel
TYGODNIOWY KPI TRACKER
Tydzień | Daty | Touchpointy / outreach | Nowe leady | Spotkania/calls | Oferty wysłane | Stoiska zakontraktowane (cum.) | Przychód cum. (EUR)
S1 | 27.04 - 03.05.2026 | 60 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6300
S2 | 04.05 - 10.05.2026 | 80 | 12 | 10 | 6 | 8 | 12600
S3 | 11.05 - 17.05.2026 | 100 | 15 | 12 | 8 | 12 | 19000
S4 | 18.05 - 24.05.2026 | 120 | 18 | 14 | 10 | 17 | 27000
S5 | 25.05 - 31.05.2026 | 100 | 12 | 10 | 8 | 21 | 33500
S6 | 01.06 - 07.06.2026 | 100 | 12 | 10 | 8 | 25 | 39800
S7 | 08.06 - 14.06.2026 | 100 | 14 | 12 | 10 | 30 | 47700
S8 | 15.06 - 21.06.2026 | 120 | 18 | 14 | 12 | 36 | 57000
S9 | 22.06 - 28.06.2026 | 80 | 10 | 8 | 6 | 40 | 63500
S10 | 29.06 - 05.07.2026 | 80 | 10 | 8 | 6 | 44 | 70000
S11 | 06.07 - 12.07.2026 | 60 | 8 | 6 | 4 | 47 | 74500
S12 | 13.07 - 19.07.2026 | 60 | 8 | 6 | 4 | 50 | 79000
S13 | 20.07 - 26.07.2026 | 100 | 14 | 12 | 10 | 54 | 85500
S14 | 27.07 - 02.08.2026 | 60 | 6 | 5 | 3 | 56 | 88500
S15 | 03.08 - 09.08.2026 | 60 | 6 | 5 | 3 | 58 | 91500
S16 | 10.08 - 16.08.2026 | 40 | 5 | 4 | 2 | 59 | 93000
S17 | 17.08 - 23.08.2026 | 40 | 5 | 4 | 2 | 60 | 95000
S18 | 24.08 - 30.08.2026 | 40 | 5 | 4 | 2 | 61 | 96500
S19 | 31.08 - 06.09.2026 | 30 | 4 | 3 | 2 | 62 | 98000
S20 | 07.09 - 13.09.2026 | 20 | 3 | 2 | 1 | 63 | 99500
S21 | 14.09 - 20.09.2026 | 10 | 2 | 2 | 1 | 64 | 101000
S22 | 21.09 - 24.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 101000
SUMA |  | 1460 | 195 | 157 | 112 | cel: 60-64 | cel: 95k EUR

## 4. Harmonogram
HARMONOGRAM KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ STOISK
Solo (Arthur) + AI tools (Claude, Cowork, ChatGPT). Max 3 zadania kluczowe / tydzień.
Tydzień | Daty | Faza | Tier 1 (HOT) | Tier 2 (WARM) | Tier 3 (COLD) | Kanał + budżet
S1 | 27.04-03.05 | Aktywacja Tier 1 + closing HOT | Closing calls do 6 deali z 'Decyzje' >40% (Hazera, Bayer, Nowalijka, Garlic, Yuksel, Bejo) | Telefon do 39 deali z 'Zaproszenie' (status check) | Mailing #1 do 1491 cold mail 2024 | Telefon (0€) + mail tool (40€)
S2 | 04.05-10.05 | Sponsor pitch + reaktywacja FM2022 | Pitch sponsorski Bejo Zaden, Hazera, Bayer, Yuksel, Rijk Zwaan | E-mail #1 do 127 historycznych wystawców 'Wracamy po 20 latach' | Mailing #2 cold mail (otwierający) | Mail (40€) + LinkedIn organic
S3 | 11.05-17.05 | Personalizowany outreach FM2022 | Telefony do TOP 25 historycznych (np. Mega Fresh, Tajfun, Miorto, Cymes, Agro-Paprix) | Sekwencja LinkedIn DM dla 39 deali Zaproszenie | Retargeting Google Ads /exhibitors (Stands campaign) | Google Ads stoiska 250 zł (PL) + 200 zł (EN)
S4 | 18.05-24.05 | Międzynarodowi (EN outreach) | Pitch międzynar. liderom (Heliospectra, IFCO, Lineage, Sakata) | E-mail EN do 200 firm z fruitlogistica2024 + fruitattraction2021 | Mailing #3 cold mail (klikujący /exhibitors) | LinkedIn Ads EN (200€) + tłumaczenia
S5 | 25.05-31.05 | Opakowania + Logistyka | Account-based: NNZ, IFCO, Euro Pool, FRESH RETAIL PACKING (closing) | Outreach do 202 firm 'Opakowania' + 19 'logistyka' | — | Mail + LinkedIn (zero $)
S6 | 01.06-07.06 | Tech / IT / Services | Pitch dla PIK Global, Harmoniz, Assecobs, Sinclair (Decyzje) | Outreach 176 firm 'usługi dla rolnictwa' | Carousel LinkedIn 'Dlaczego Twój klient jest na FM2026' | LinkedIn (zero $)
S7 | 08.06-14.06 | Push midfunnel | Closing wszystkich Decyzje >25% (24 firm) | Follow-up #2 do Zaproszenie (39 firm) | Mailing #4 - lista potwierdzonych wystawców | Mail (40€)
S8 | 15.06-21.06 | Producenci PL - main wave | Zamknięcie 6 stoisk premium (sponsorzy) | Główny mailing do 10826 'Owoce warzywa' z bazy 6k | Retargeting Display /exhibitors | Mail (60€) + Google Ads RM (50€)
S9 | 22.06-28.06 | Spowolnienie + content | Indywidualne follow-upy z najgorętszymi | Sekwencja edukacyjna LinkedIn (5 postów) | — | LinkedIn organic
S10 | 29.06-05.07 | Half-time review + reset | Audyt deali - przeniesienie nieaktywnych do Przegrana | Re-pitch do nieodpowiadających (40 firm Tier 2) | — | Wewnętrzne (zero $)
S11 | 06.07-12.07 | Pre-Early Bird push | Mailing 'Ostatnie 3 tyg do Early Bird stoisk' do TOP | Mailing do 10826 (segment owoce) | — | Mail (60€)
S12 | 13.07-19.07 | Early Bird tydzień | Daily calls - zamknij 5 stoisk w tygodniu | Codzienne LinkedIn 'kto już zarezerwował' | Display Remarketing intensywny | Google Ads +50% (100€)
S13 | 20.07-26.07 | Last Early Bird week | Closing all hot deals przed 31.07 | Mailing reminder Early Bird 31.07 | Last call cold mail | Mail (60€) + Google Ads max
S14 | 27.07-02.08 | Post-Early Bird reset | Retencja - upsell na sponsorów | Nowe ceny w komunikacji | — | Zero $
S15 | 03.08-09.08 | Drugie domykanie | Account review - kto musi się jeszcze zarejestrować | Personalizacja: 'kto z Twoich klientów już potwierdził' | — | Mail (40€)
S16 | 10.08-16.08 | Logistyka stoisk | Final list eventowi - kto jeszcze może dołączyć | Mailing do non-responders z lojalnym pitchem | — | LinkedIn
S17 | 17.08-23.08 | Ostatnie 5 tygodni | Final closing calls | Lista dziennych potwierdzeń w mailach | — | Mail (40€)
S18 | 24.08-30.08 | Mapa stoisk | Domykanie ostatnich premium | Update mapa stoisk - Twoja pozycja | — | —
S19 | 31.08-06.09 | Final push (4 tygodnie) | Extreme calls - pełen lejek | Mailing 'tylko 8 stoisk wolnych' | Last cold mail wave | Mail (40€)
S20 | 07.09-13.09 | Pre-event (3 tygodnie) | Logistyka wystawców - confirmed list | Welcome pack mail | — | Druk welcome packs (200€)
S21 | 14.09-20.09 | Tydzień przed eventem | Daily check-in | Final logistyka - parking, dostawy | — | —
S22 | 21.09-24.09 | EVENT | Obsługa eventu | — | — | —

## 5. Zasoby + budzet
ZASOBY · BUDŻET · ROLE I NARZĘDZIA
ZASPÓŁ
Rola | Osoba/Tool | Zakres odpowiedzialności | Czas/tydzień | Komentarz
Sales lead | Arthur (solo) | Closing calls, sponsor pitch, account-based outreach | 20h | Funnel ownership
Marketing/automatyzacja | AI: Claude + Cowork | Sekwencje mailowe, listy ICP, draft propozycji | — | Zero kosztu osobowego
Copy/treści | AI: ChatGPT + Claude | Posty LinkedIn, mailingi, scripty rozmów | — | —
CRM ops | Livespace + Arthur | Aktualizacja lejka, raporty tygodniowe | 2h | Tablica Kanban widok 6
Reklama | Google Ads + LinkedIn Ads | Stands campaign (zaplanowana), retargeting | 1h | Plan w docx Plan_kampanii_Wystawcy_FM2026
BUDŻET KAMPANII STOISK (S1-S22)
Pozycja | Komentarz | Kwota (EUR) | % budżetu | Płatność
Google Ads - Search Stands PL | 250 zł/mc (~58€) × 5 mc | 290 | 14.29% | Mc 1-5 kampanii
Google Ads - Search Stands EN | 200 zł/mc (~46€) × 5 mc | 230 | 11.33% | Mc 1-5 kampanii
Google Ads - Brand Stands | 100 zł/mc (~23€) × 5 mc | 115 | 5.665% | Ciągle
Google Ads - Display RM Stands | 50 zł/mc (~12€) × 5 mc | 60 | 2.956% | Od S3
LinkedIn Ads - Stands EN | Konwersje na /exhibitors | 600 | 29.56% | S3-S13
E-mail tool (Mailerlite) | Wysyłki do bazy 6k + 1491 cold | 200 | 9.852% | Co miesiąc
Tłumaczenia EN | Maile + propozycje EN | 150 | 7.389% | S3-S5
Welcome packs wystawców (druk) | Materiały dla 60 wystawców | 200 | 9.852% | S20
Rezerwa (10%) | Buffer | 185 | 9.113% | —
SUMA |  | 2030 | 100%
ROI MODEL
Cel przychodu stoisk (EUR) | 60 stoisk × ~1583€ avg | 95000
Budżet kampanii (EUR) |  | 2030
ROAS (Return on Ad Spend) |  | 46.798
CAC (Customer Acquisition Cost) |  | 33.8333

## 6. Historia 5 lat
PRZEGLĄD HISTORYCZNY · 5 LAT FRESH MARKET (2022-2026)
PROCESY SPRZEDAŻOWE PER ROK
Rok edycji | Proces w Livespace | ID procesu | Liczba deali | Status | Komentarz
FM2022 | STOISKA FRESH MARKET 2022 kopia | 1562 | 0 | Pusty (szablon) | Stoiska FM2022 nie były wprowadzane do tego procesu - dane prawd. w Excel/Sheets
FM2023 | Fresh Market 2023 | 1132 | 160 | Zamknięty | Sprzedaż prowadził Jakub Gołdy. 160 deali (mix wystawcy/buyerzy/sponsorzy)
FM2023 (alt) | FRESH MARKET 2023 MICHALINA | ? | ? | Zamknięty | Drugi proces na FM2023 - prowadzony przez Michalinę
FM2024 | 2024 FRESH MARKET | 1297 | 88 | Zamknięty | Sprzedaż prowadził Jakub Gołdy. Prawie wszystkie Przegrane
FM2025 | 2025 FRESH MARKET | 1429 | 155 | Zamknięty | Sprzedaż prowadziła Jagoda Knadel (już usunięta). Tag #visitors2025
FM2026 | Fresh Market 2026 | 1571 | 85 | AKTYWNY | Lejek 39 Zaproszenie + 44 Decyzje + 0 Finalizacja
Buyer FM25 | FM25 Kupcy zaproszenie | ? | ? | Zamknięty | Osobny proces dla buyerów FM25 (sieci handlowe)
Buyer FM26 | FM26 Kupcy zaproszenie | ? | ? | AKTYWNY | Osobny proces dla buyerów FM26
TOP FIRMY 'BLISKO ZAKUPU' Z OSTATNICH LAT (wg liczby notatek = intensywności korespondencji)
Notatka = wpis korespondencji/akcji w Livespace. Wysokie liczby (>=8) = poważne negocjacje, które się rozeszły. Wszystkie poniżej to firmy do priorytetowej re-aktywacji.
Firma | Rok kontaktu | Notatki (korespondencja) | Status w FM2026 | Probability FM26 | Akcja
NNZ Sp. z o.o. | FM2025 | 19 | Decyzje | 28 | Closing call - 19 notatek = ekstrema! Już negocjuje FM26.
LubApple | FM2025 | 16 | Decyzje | 6 | Re-aktywacja - duże spadek prob., ale duża historia.
Halls International Ltd. (UK) | FM2025 | 14 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 14 notatek, brak w FM2026 lejku!
Damian Świąder (PHU) | FM2025 | 14 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 14 notatek, polski hurtownik.
ANCI SAS (Borowiec) | FM2024 | 13 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - włoski producent, 13 notatek.
Fresh Inset | FM2025/FM2024 | 13 | Decyzje + Zaproszenie | 28 | Już aktywny - 2 deale otwarte. Konsoliduj.
G.P.O.i W. Polfarm | FM2024 | 12 | Decyzje | 33 | Closing call - aktywny w FM26.
Gospodarstwo Jacek Ostrowit | FM2025 | 12 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - polski producent.
SAFTA (Roger Boons) | FM2025 | 12 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - Hiszpania/międzynarodowy.
IFCO Systems Poland | FM2024 | 11 | Zaproszenie | 22 | Aktywny - push to Decyzje.
Famag E.M.Krzyżaniak | FM2024+FM2023 | 16 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 10+6 notatek przez 2 lata.
Citronex I (Karolczak) | FM2024+FM2023 | 16 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 10+6 notatek, kluczowy importer.
EuroVeg Kamil Krasoń | FM2024 | 10 | Decyzje | 28 | Closing call - aktywny.
Fresh Quality (Szymańska) | FM2024 | 10 | Zaproszenie | 11 | Push to Decyzje - aktywny.
FRESH RETAIL PACKING | FM2024 | 10 | Zaproszenie + Decyzje | 22 | 2 deale otwarte - konsoliduj.
HAZERA Poland | FM2024 | 10 | Decyzje | 56 | CLOSING NOW - 56% prob (HOT).
Syngenta Polska | FM2025 | 11 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - duża agro-firma, 11 notatek.
APEX (Sroczyńska) | FM2025 | 11 | Decyzje (jako AGJ) | 33 | Aktywny - inne nazwisko (Krajniak Michalak Sroczyński).
dulcinealamancha (Garcia) | FM2025 | 11 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - hiszpański producent.
Schur Star Systems GmbH | FM2025+FM2024 | 20 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 11+9 notatek przez 2 lata, opakowania DE.
RedPlant (Sosiński) | FM2024 | 9 | Zaproszenie | 0 | Push to Decyzje - świeżo wprowadzony FM26.
Agronom Berries (Smarz) | FM2024 | 9 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - jagody/owoce miękkie.
Yuksel Seeds | FM2024 | 9 | Decyzje | 44 | CLOSING NOW (HOT).
KOMAR GROUP | FM2024 | 9 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - polski producent.
Berry Trade (Stefaniak) | FM2024 | 9 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - jagody.
Mace Fruit (Vignoli) | FM2023 | 9 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - włoski.
Rijk Zwaan Polska | FM2023 | 9 | Zaproszenie | 11 | Aktywny - push do Decyzje.
PHU Puch Wojciech Pietroń | FM2023 | 8 | Brak | — | RE-AKTYWUJ.
Llombart Producer Group | FM2023 | 8 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - hiszpański.
Enza Zaden Poland | FM2023 | 7 | Zaproszenie (33%, 2600 EUR) | 33 | Aktywny - to jedyny deal z wartością!
Euro Pool System Poland | FM2023+FM2024 | 14 | Zaproszenie + Decyzje | 28 | 2 deale aktywne - konsoliduj.
Grupa Producentów Agros | FM2025+FM2023 | 17 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - 10+7 notatek przez 2 lata, polska grupa producencka.
Suncrops France | FM2023 | 7 | Decyzje | 28 | Aktywny.
Alanar (Erkul) | FM2023 | 6 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - Turcja, owoce.
Fruland Sp. z o.o. | FM2025 | 10 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - polski.
AZURA | FM2025 | 10 | Brak | — | RE-AKTYWUJ - Maroko/międzynarodowy gigant.
KLUCZOWE WNIOSKI Z 5 LAT
1. 36 firm 'blisko zakupu' (>=6 notatek korespondencji w 1 roku) - z czego 14 NIE MA OBECNEJ aktywnej szansy w FM2026 lejku → bezpośrednia akcja: dodać do FM2026 i kontaktować w S1-S2
2. 22 firmy z historią są już w lejku FM2026 - intensyfikacja kontaktu (closing dla Decyzje >25%, push to Decyzje dla Zaproszenie)
3. Top kandydaci do PILNEJ re-aktywacji (brak FM2026, wysoka korespondencja): Halls Intl, Damian Świąder, ANCI SAS, Famag, Citronex, Schur Star (DE), Mace Fruit (IT), Llombart (ES), Grupa Producentów Agros, Syngenta, Halls Intl (UK), AZURA (MA), Fruland
4. Sprzedażowcy historyczni: FM2023+FM2024 = Jakub Gołdy, FM2025 = Jagoda Knadel (usunięta). FM2026 = Arthur + Oksana - INNY zespół. Brak ciągłości relacji = ważne, by przy wznawianiu kontaktu odwołać się do historii ('w 2024 rozmawialiśmy z Tobą o stoisku')
5. STOISKA jako osobny proces sprzedaży nigdy nie były tracking-owane - wszystkie deale stoiska szły razem z buyer-invitation w FM2024/FM2025 - brak rozróżnienia. Cel: w FM2026 prowadzić STOISKA jako odrębny proces (np. zaktualizować szablon STOISKA FRESH MARKET 2022 kopia → FM26)
6. Wysokie wykonanie: 36 firm = 60% celu 60 stoisk. Poprzeczka jest realna jeśli obsłużymy te leady systematycznie.